## Planner tool Input
Item Code | Item Name | Quantity | Receipt date | Expected Arrival | Actual Arrived Date | Actual Arrived Quantity |  | Status
[6 empty] | Accepted at site | Damaged
5000090945 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X2750 | 1386 |  | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 1356 | 30 | Delivered
5000090927 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X3250 | 462 |  | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 452 | 10 | Delivered
5000090953 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X3500 | 330 |  | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 310 | 20 | Delivered
5000090953 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X3500 | 354 |  | 2026-06-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090956 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X3750 | 462 |  | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 462 | 0 | Delivered
5000090956 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X3750 | 156 |  | 2026-06-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090956 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X3750 | 972 |  | 2026-07-09
5000090956 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X3750 | 1134 |  | 2026-07-18
5000091825 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4250 | 1716 |  | 2026-06-12 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000091825 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4250 | 788 |  | 2026-07-21
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 378 |  | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 378 | 0 | Delivered
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 1512 |  | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 1512 | 0 | Delivered
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 156 |  | 2026-05-08 | 2026-06-19 | 156 | 0 | Delivered
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 156 |  | 2026-05-13 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 468 |  | 2026-05-19 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 1404 |  | 2026-05-22 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 1716 |  | 2026-05-27 |  |  |  | Under dispatch (5 Containers delivered at site)
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 936 |  | 2026-05-30 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 2340 |  | 2026-06-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 3432 |  | 2026-06-08 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 2652 |  | 2026-06-12 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 2184 |  | 2026-06-15 |  |  |  | Under dispatch (4 Container delivered at site)
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 5148 |  | 2026-06-24
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 1620 |  | 2026-07-01
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 2184 |  | 2026-07-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 2592 |  | 2026-07-09
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 810 |  | 2026-07-21
5000090952 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4500 | 1296
5000090929 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4750 | 308 |  | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 308 | 0 | Delivered
5000090929 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4750 | 156 |  | 2026-05-08 | 2026-06-19 | 156 | 0 | Delivered
5000090929 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4750 | 1620 |  | 2026-07-18
5000090929 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4750 | 1944 |  | 2026-07-21
5000090929 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X4750 | 810
5000091794 | PVC SHEET PILE 606X230X7.2X5250 | 162
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 231 |  | 2026-06-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 2187 |  | 2026-06-08 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 13851 |  | 2026-06-12 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 8748 |  | 2026-06-15 |  |  |  | Under dispatch (4 Container delivered at site)
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 25272 |  | 2026-06-24
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 8262 |  | 2026-07-01
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 1155 |  | 2026-07-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 19440 |  | 2026-07-09
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 29160 |  | 2026-07-18
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 33534 |  | 2026-07-21
5000090928 | PVC VINYL SHEET PILE 718X180X4X2600 | 25515
| PVC SHEET PILE 718X180X5.5X3000 | 1315 |  | 2026-06-12 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090960 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X3750 | 378 |  | 2026-06-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090960 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X3750 | 632
5000090950 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4500 | 745 |  | 2026-07-09
5000090950 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4500 | 378 |  | 2026-07-18
5000090950 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4500 | 756 |  | 2026-07-21
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 126 |  | 2026-05-13 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 882 |  | 2026-05-19 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 504 |  | 2026-05-22 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 919 |  | 2026-05-27 |  |  |  | Under dispatch (5 Containers delivered at site)
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 630 |  | 2026-05-30 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 378 |  | 2026-06-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 1134 |  | 2026-06-08 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 1638 |  | 2026-06-12 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 756 |  | 2026-06-15 |  |  |  | Under dispatch (4 Container delivered at site)
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 2394 |  | 2026-06-24
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 756 |  | 2026-07-01
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 882 |  | 2026-07-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090957 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X4750 | 767 |  | 2026-07-09
5000090926 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X5000 | 252 |  | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 252 | 0 | Delivered
5000090926 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X5000 | 504 |  | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 504 | 0 | Delivered
5000090926 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X5000 | 252 |  | 2026-05-08 | 2026-06-19 | 252 | 0 | Delivered
5000090926 | PVC SHEET PILE 735X300X10.4X5000 | 504 |  | 2026-05-13 |  |  |  | Dispatch on hold by site
| PVC SHEET PILE 735X300X10.4X5250 | 1638
5000090955 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5000 | 540 |  | 2026-07-09
5000090955 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5000 | 540 |  | 2026-07-18
5000090954 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5250 | 296 |  | 2026-06-12 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090954 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5250 | 756 |  | 2026-06-15 |  |  |  | Under dispatch (4 Container delivered at site)
5000090954 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5250 | 2916 |  | 2026-06-24
5000090954 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5250 | 1188 |  | 2026-07-01
5000090954 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5250 | 106 |  | 2026-07-09
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 635 |  | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 635 | 0 | Delivered
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 540 |  | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 540 | 0 | Delivered
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 864 |  | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 864 | 0 | Delivered
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 642 |  | 2026-05-08 | 2026-06-19 | 642 | 0 | Delivered
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 642 |  | 2026-05-13 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 1074 |  | 2026-05-19 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 540 |  | 2026-05-22 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 642 |  | 2026-05-27 |  |  |  | Under dispatch (5 Containers delivered at site)
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 1368 |  | 2026-05-30 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 1080 |  | 2026-06-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 972 |  | 2026-06-08 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 1410 |  | 2026-06-12 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 324 |  | 2026-07-03 |  |  |  | Dispatch on hold by site
5000090951 | PVC SHEET PILE 735X300X12X5500 | 1082 |  | 2026-07-09

## Sheet1
5000090945
5000090927
5000090953
5000090956
5000091825
5000090952
5000090929
5000091794
5000090928
5000090960
5000090950
5000090957
5000090926
5000090955
5000090954
5000090951